## Sheet1
虚拟仿真软件脚本模板
| 项目信息（必填） | *学校名称 | *项目名称 | *脚本名称 |  | *负责教师 | *编写时间
|  | ***** | 明框玻璃幕墙施工虚拟仿真实训项目 | 明框玻璃幕墙施工虚拟仿真实训项目 |  | 尹晶 | 2022.12.17
虚拟仿真脚本整体描述（必填）
环境描述：一栋建筑外立面，显示的玻璃幕墙整体场景，由远及近 人物描述：施工人物采用工装的施工人物，男性，佩戴安全帽手套等。 本章节主要分成：玻璃幕墙工艺流程 测量放线 —幕墙预埋件检查 —立柱准备 —立柱安装 — 横梁安装主要附件安装—安装层间保温防火材料 ------ 面板安装 ----- 注密封胶 -—收边收口 — 清洗幕墙 — 竣工验收。 *说明：模板用于教师编写稿本使用，如果有视频或者其他资料无法放入本模板的可以放在备注内，标注好名称指引，一起打包发送； *截图方法：常用的截图方法在QQ打开的情况下按下Ctrl+Alt+A，鼠标拖拽截图区域可以进行截图。微信打开的情况下可以按下Alt+A可以进行截图。
模块序号 | 模块内容 | 子任务名称 | 所用（工具/机械） | 工具参考 | 1、提示语音及文本 | 2、操作 | 3、语音及文本 | 3、过程描述 | 4、解析 | 参考图 | 模型 | 模型连接 | 考核标准 | 类型 | 步骤
1 | 总体介绍 | [5 empty] | 明框玻璃幕墙的玻璃镶嵌在铝框内,成为四边有铝框的幕墙构件幕墙构件镶嵌在横梁上，形成横梁立柱外露铝框分格明显的明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。 相对于隐框玻璃幕墙，更易满足施工技术水平要求。 | 明框玻璃幕墙的玻璃镶嵌在铝框内,成为四边有铝框的幕墙构件幕墙构件镶嵌在横梁上，形成横梁立柱外露铝框分格明显的明框玻璃幕墙是最传统的形式,应用最广泛,工作性能可靠。 相对于隐框玻璃幕墙，更易满足施工技术水平要 求。
[7 empty] | 明框玻璃幕墙不仅应用量大,面广性能稳定可靠应用最早,还因为明框玻璃幕墙在形式脱胎于玻璃窗，易于被人们接受。施工简单，形式传统。此外明框玻璃幕墙不仅玻璃参与室内外传热,铝合金框也参与室内外传热。在一个幕墙单元中,玻璃面积远超过铝合金框的面积,因此玻璃的热工性能在明框玻璃幕墙中占主导地位。 | 明框玻璃幕墙不仅应用量大,面广性能稳定可靠应用最早,还因为明框玻璃幕墙在形式脱胎于玻璃窗，易于被人们接受。施工简单，形式传统。此外明框玻璃幕墙不仅玻璃参与室内外传热,铝合金框也参与室内外传热。在一个幕墙单元中,玻璃面积远超过铝合金框的面积,因此玻璃的热工性能在明框玻璃幕墙中占主导地位。
2 | 提供图纸识读图纸
[6 empty] | 提供清晰图纸， 材料进场验收检查记录表样板 | 1）根据图纸，计算所需要的材料用量，填写材料计划表和工程量计 算表 步骤提示： ① 工程量计算 按照框外围面积计算 ② 计算所有材料用量 分析图纸，列出所有材料的实际用量。 2）材料进场检验 要求：学生对材料等进行检验，填写检验记录表， 填写材料进场检验记录表 工具：精度为0.5 mm的钢直尺、精度为0. 05mm的游标卡尺。 提示： 进场安装的幕墙主框构件及零附件的材料、品种、规格、色泽、加工尺寸公差和性能应符合规范和设计要求。构件安装前均应进行检验和校正，不合格的构件不得安装使用。 | 1）根据图纸，计算所需要的材料用量，填写材料计划表和工程量计 算表 步骤提示： ① 工程量计算 按照框外围面积计算 ② 计算所有材料用量 分析图纸，列出所有材料的实际用量。 2）材料进场检验 要求：学生对材料等进行检验，填写检验记录表， 填写材料进场检验记录表 工具：精度为0.5 mm的钢直尺、精度为0. 05mm的游标卡尺。 提示： 进场安装的幕墙主框构件及零附件的材料、品种、规格、色泽、加工尺寸公差和性能应符合规范和设计要求。构件安装前均应进行检验和校正，不合格的构件不得安装使用。 |  |  | lkq_loufang
3 | 施工机具的准备 | 主要工具 | 电焊机、砂轮切割机、电钻、螺丝刀 |  |  |  | 常用的工具有电焊机、砂轮切割机、电钻、螺丝刀，一一列出来。 | 常用的工具有电焊机、砂轮切割机、电钻、螺丝刀，一一列出来。
|  |  | 钳子、扳手、线坠、经纬仪、水平尺和钢卷尺 |  |  |  | 钳子、扳手、线坠、经纬仪 、水平尺和钢卷尺 | 钳子、扳手、线坠、经纬仪 、水平尺和钢卷尺
4 | 角码、龙骨、玻璃安装 | 1）测量放线 | 经纬、水准仪 |  |  | 点击经纬仪 | ① 按照复测放线后的轴线和标高基准，严格按构件式幕墙分格大样图用垂准仪和水平仪进行洞口和分格线的测量放线。在测量竖向垂直度时，每隔4或5条轴线选取一条竖向控制轴线，各层均由初始控制线向上投测，形成每根立柱的分格垂直线。 ② 根据标高水平基准线和立柱分格垂直线设置标高水平基准钢线和立柱垂直基准钢线。 ③ 幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，其偏差应及时调整，不得累积。应定期对幕墙的安装定位基准进行校核。 | ① 按照复测放线后的轴线和标高基准，严格按构件式幕墙分格大样图用垂准仪和水平仪进行洞口和分格线的测量放线。在测量竖向垂直度时，每隔4或5条轴线选取一条竖向控制轴线，各层均由初始控制线向上投测，形成每根立柱的分格垂直线。 ② 根据标高水平基准线和立柱分格垂直线设置标高水平基准钢线和立柱垂直基准钢线。 ③ 幕墙分格轴线的测量应与主体结构测量相配合，其偏差应及时调整，不得累积。应定期对幕墙的安装定位基准进行校核。
|  | 2）幕墙预埋件检查 |  |  |  | 点击预埋件 | ① 检查预埋件：根据复测放线和变更设计后的构件式幕墙施工设计图纸逐个找出预埋件，清除埋件表面的覆盖物和埋件内的填充物，并检查预埋件与主体结构结合是否牢固、位置是否正确。 | ① 检查预埋件：根据复测放线和变更设计后的构件式幕墙施工设计图纸逐个找出预埋件，清除埋件表面的覆盖物和埋件内的填充物，并检查预埋件与主体结构结合是否牢固、位置是否正确。 |  |  | lkq_biaojixian |  | lkq_yumaijian.004
|  | 3）立柱准备 |  |  |  | 点击立柱 | ① 检查立柱的安装孔位是否符合构件式幕墙施工设计的节点大样图。除图纸确定的现场配钻孔外，如孔位不对，应退回加工车间重新加工。 ② 以立柱的第一排横梁孔中心线为基准，在立柱外平面上划出标高水平基准线；将立柱截面分中，在立柱外平面上划出垂直中心线。 ③ 将转接件（角码）和立柱芯套安装在立柱上。检 | ① 检查立柱的安装孔位是否符合构件式幕墙施工设计的节点大样图。除图纸确定的现场配钻孔外，如孔位不对，应退回加工车间重新加工。 ② 以立柱的第一排横梁孔中心线为基准，在立柱外平面上划出标高水平基准线；将立柱截面分中，在立柱外平面上划出垂直中心线。 ③ 将转接件（角码）和立柱芯套安装在立柱上。检
|  | 4）立柱安装 |  |  |  | 点击立柱 | ① 构件式幕墙立柱安装误差不得累计，安装初步定位后应自检，并进行调整。立柱安装轴线偏差不应大于2 mm；相邻两根立柱安装标高偏差不应大于2 mm。立柱安装就位、调整后应及时紧固。 ② 上、下立柱之间应有不小于巧mm的缝隙，闭口型材可采用长度不小于250 mm的芯柱联接，芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下立柱或上立柱之间应采用机械联接方法加以固定。开口型材上立柱与下立柱之间可采用等强型材机械联接。 ③ 多层或高层建筑中跨层通长布置立柱时，立柱与主体结构的联接支承点每层不少于一个；在混凝土实体墙面上，联接支承点可加密。每层设两个支承点时，上支承点宜采用圆孔，下支承点宜采用长圆孔。 ④ 安装第一层立柱： ※ 第一层基准立柱的安装：基准立柱是指洞口或轴线基准线两侧的第一根立柱。立柱安装应自下而上地进行，第一层基准立柱的下方为地面或楼板面。将第一层基准立柱安放在地面或楼板面上，上部以立柱外平面上划出的标高水平基准线和立柱中心线定位，下部用垫块调整。当立柱外平面上的标高水平基准线和立柱中心线与放线后的立柱垂直分格钢线和水平标高钢线重合时，立即将立柱的转接件（角码）点焊到埋板上；如有误差，可用转接件（角码）在三维方向上调整立柱位置，直至重合。 | ① 构件式幕墙立柱安装误差不得累计，安装初步定位后应自检，并进行调整。立柱安装轴线偏差不应大于2 mm；相邻两根立柱安装标高偏差不应大于2 mm。立柱安装就位、调整后应及时紧固。 ② 上、下立柱之间应有不小于巧mm的缝隙，闭口型材可采用长度不小于250 mm的芯柱联接，芯柱与立柱应紧密接触。芯柱与下立柱或上立柱之间应采用机械联接方法加以固定。开口型材上立柱与下立柱之间可采用等强型材机械联接。 ③ 多层或高层建筑中跨层通长布置立柱时，立柱与主体结构的联接支承点每层不少于一个；在混凝土实体墙面上，联接支承点可加密。每层设两个支承点时，上支承点宜采用圆孔，下支承点宜采用长圆孔。 ④ 安装第一层立柱： ※ 第一层基准立柱的安装：基准立柱是指洞口或轴线基准线两侧的第一根立柱。立柱安装应自下而上地进行，第一层基准立柱的下方为地面或楼板面。将第一层基准立柱安放在地面或楼板面上，上部以立柱外平面上划出的标高水平基准线和立柱中心线定位，下部用垫块调整。当立柱外平面上的标高水平基准线和立柱中心线与放线后的立柱垂直分格钢线和水平标高钢线重合时，立即将立柱的转接件（角码）点焊到埋板上；如有误差，可用转接件（角码）在三维方向上调整立柱位置，直至重合。 |  |  |  |  | lkq_ganshu.002 lkq_gudingluoshuan.002 lkq_jinshudiankuai.003 lkq_jinshudiankuai.002 |  | lkq_qianglianjiejian.001
|  | 5）横梁安装 |  |  |  | 点击横梁 | 将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，接缝严密。同一层的横梁安装应由下向上进行、当安装完-层高度时， | 将横梁两端的连接件及弹性橡胶垫安装在立柱的预定位置，并应安装牢固，接缝严密。同一层的横梁安装应由下向上进行、当安装完-层高度时， |  |  | lkq_shuanglianjiegan lkq_luomao.005 lkq_jiaoxingzhulv.001 lkq_lianjie
|  | 6）骨架安装后的检查验收 |  |  |  | 点击骨架 | 玻璃幕墙立柱、横梁全部就位后，应再作一次整体检查, 对立柱局部不合适的地方作最后调整，使其达到设计要求。对临时点焊的部位进行正式焊接。 紧固连接螺栓，对没有防松措施的螺栓均需点焊防松。所有焊缝清理干净后作防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。 | 玻璃幕墙立柱、横梁全部就位后，应再作一次整体检查, 对立柱局部不合适的地方作最后调整，使其达到设计要求。对临时点焊的部位进行正式焊接。 紧固连接螺栓，对没有防松措施的螺栓均需点焊防松。所有焊缝清理干净后作防锈处理。玻璃幕墙中与铝合金接触的螺栓及金属配件应采用不锈钢或轻金属制品。不同金属的接触面应采用垫片作隔离处理。
|  | 7）构件式幕墙面板安装 |  |  |  | 点击玻璃 | 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外;玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙， 每块玻璃下应设不少于二块弹性定位垫块;垫块宽度与槽口宽度应相同，长宽不小于100MM;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求;玻璃四周橡胶条应按规定型号选用，镶嵌应平整，橡胶条长度宜比边框内框口长1.5%~2%，其断口应留在四角:斜面断开后应拼成预定的设计角度，并应采用粘结剂粘结牢固；镶嵌应平整。 将板块平稳地居中放置在横梁垫块上，板块两侧与铝型材侧面间隙应相等。安装垫块（隐框幕墙无此工序）：将立柱和横梁嵌槽内的杂物清除干净。在距横梁端头四分之一处各安放一块垫块，垫块的宽度与槽口除干净。在距横梁端头四分之一处各安放一块垫块，垫块的宽度与槽口相同，长度不小于100 mm; 安装开启扇：按设计要求安装幕墙上的开启窗。 安装幕墙沉降缝、防震缝、伸缩缝和封口封板。 进行隐蔽工程验收并做好记录。 | 玻璃安装前应将表面尘土和污物擦拭干净。热反射玻璃安装应将镀膜面朝向室内，非镀膜面朝向室外;玻璃与构件不得直接接触。玻璃四周与构件凹槽底应保持一定空隙， 每块玻璃下应设不少于二块弹性定位垫块;垫块宽度与槽口宽度应相同，长宽不小于100MM;玻璃两边嵌入量及空隙应符合设计要求;玻璃四周橡胶条应按规定型号选用，镶嵌应平整，橡胶条长度宜比边框内框口长1.5%~2%，其断口应留在四角:斜面断开后应拼成预定的设计角度，并应采用粘结剂粘结牢固；镶嵌应平整。 将板块平稳地居中放置在横梁垫块上，板块两侧与铝型材侧面间隙应相等。安装垫块（隐框幕墙无此工序）：将立柱和横梁嵌槽内的杂物清除干净。在距横梁端头四分之一处各安放一块垫块，垫块的宽度与槽口除干净。在距横梁端头四分之一处各安放一块垫块，垫块的宽度与槽口相同，长度不小于100 mm; 安装开启扇：按设计要求安装幕墙上的开启窗。 安装幕墙沉降缝、防震缝、伸缩缝和封口封板。 进行隐蔽工程验收并做好记录。 |  |  | lkq_xiangjiaodian lkq_boli lkq_luosi lkq_dianpianheng lkq_dianpianshu.003
|  | 8）注密封胶 |  |  |  | 点击密封胶 | 并应用胶粘剂粘结牢固后嵌入槽内;在橡胶条缝隙中均匀注入密封胶，并及时清理缝外多余粘胶。 | 并应用胶粘剂粘结牢固后嵌入槽内;在橡胶条缝隙中均匀注入密封胶，并及时清理缝外多余粘胶。 |  |  | lkq_GAIBANhang lkq_GANBANshu
| 补充工艺内容 | 9）收边收口
| 补充工艺内容 | 10）清洗幕墙
| 补充工艺内容 | 11）竣工验收