## 装配式剪力墙外墙板装配
一级工序 | 二级工序 | 工具 | 动画提示 | 语音提示
操作人员准备 | 安全防护准备 | 工业手套、安全帽、工装、工业口罩、劳保鞋 | 请选择工具“安全帽，劳保鞋、工业口罩、工装、工业手套”，正确穿戴劳保用品，完成操作人员准备任务 | 进入施工现场：必须正确佩戴安全帽，劳保鞋、工业口罩、工装、工业手套
| 操作人员认知 | 信号员A、操作员BCD、操作员E | 请选择工具“信号员A、操作员B、C、D、E，”，完成操作人员认知任务 | 信号员A：主要负责指挥； 操作员BCD：主要负责楼面墙板安装 操作员E:主要负责座浆料制作及构件挂钩
构件质量检查 | 外观质量检查 | 堆放架、钢卷尺、外墙板模板图 | 请选择工具“堆放架、钢卷尺、外墙板模板图”，测量构件外观尺寸，完成外观质量检查任务 | 核对模板图，采用观察法检查墙板有无损坏，开裂、采用实测法检查墙板的外观尺寸、钢筋型号是否合格。 插放架：固定剪力墙外墙板临时堆放架，防止墙板倾倒。 垫木：支撑和垫高剪力墙外墙板内页墙板，防止损坏外页墙板和保温层，放置于对应吊点位置墙板下方。
| 预埋件检查 | 吊钉、线盒、临时支撑螺母、外墙板模板图 | 请打开“吊钉、线盒、临时支撑螺母、外墙板模板图”，核对预埋件数量及吊钉牢固程度，完成预埋件检查任务 | 核对图纸，采用观察法检查墙板吊点、临时支撑螺母、线盒等预埋件数量是否齐全。吊钉是否牢固。
| 灌浆孔检查 | 吹风机 | 请选择工具“吹风机”，检查灌浆套筒是否通畅，完成灌浆孔检查任务 | 采用出风机对准进浆孔吹风，查看出浆孔有无风吹出，检查灌浆孔有无堵塞或有异物。
测量放线 | 距离测量 | 钢卷尺 | 请选择工具“钢卷尺”，根据轴线到边线距离，放出边线及200mm控制线，完成距离测量任务 | 从轴线拉钢卷尺到墙边，显示尺寸为100mm及控制线200mm。
| 标记位置 | 标记笔 | 请选择工具“标记笔”，标记墙边线100mm，200mm控制线，完成标记位置任务 | 用红蓝铅笔在100mm处及控制线200mm处画出标记。重复拉钢卷尺，标记显示两处标记点。
| 弹线 | 墨斗 | 请选择工具“墨斗”，沿标记位置弹线，完成弹线任务 | 用墨斗沿两处标记点弹出墙边线及200mm控制线，依次放出其他墙体边线及控制线。
吊装准备 | 连接面处理 | 錾子、铁锤 | 请选择工具“錾子、铁锤”，放置待处理位置，完成接缝处理任务 | 用錾子，配合铁锤将外墙墙体连接部位凿毛处理，凿毛深度以老混凝土上的石子有三分之一到二分之一裸露为准。凿毛深度5-10mm
| 插筋检查 | 定位钢套板 | 请选择工具“定位钢套板”，放置插筋上，完成插筋检查任务 | 使用定制钢筋定位控制钢套板对板面预留竖向钢筋进行复核
| 插筋校正 | 钢筋扳手 | 请选择工具“钢筋扳手”，放置插筋上，完成插筋校正任务 | 检查预留钢筋位置、垂直度、钢筋预留长度是否准确，对不符合要求的钢筋用钢筋扳手进行矫正，
| 插筋核查 | 定位钢套板 | 请选择工具“定位钢套板”，放置插筋上，完成插筋核查任务 | 使用定制钢筋定位控制钢套板对板面预留竖向钢筋进行复核
| 插筋清理 | 钢丝刷 | 请选择工具“钢丝刷”，放置插筋上，完成插筋清理任务 | 对有锈蚀的钢筋用钢丝刷进行清理。
标高控制 | 架设仪器 | 水准仪 | 请选择工具“水准仪”，放置楼面空旷处，完成架设仪器任务 | 预制墙板下口与楼板间设计有约20mm缝隙用于灌浆，同时为保证墙板上下口齐平，
| 放置后视点 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置楼面500mm标高点处，完成放置后视点任务 | 每块墙板下部四个角部根据实测数值放置相应高度的垫片进行标高找平，并防止垫片移位。 垫片安装应注意避免堵塞注浆孔及灌浆连通腔。
| 第一点标高测量 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片放置位置，完成第一点标高测量任务 | 根据实测度数计算所需垫片厚度。
| 放置垫片1 | 20mm垫片 | 请选择工具“20mm垫片”，放置墙板连接处，完成放置垫片任务
| 第一点标高校核 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片上，完成标高校核任务 | 校核放置垫片是否正确。
| 第二点标高测量 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片放置位置，完成第二点标高测量任务 | 根据实测度数计算所需垫片厚度。
| 放置垫片2 | 15mm垫片 | 请选择工具“15mm垫片”，放置墙板连接处，完成放置垫片任务 | 根据实测度数计算所需垫片厚度。
| 第二点标高校核 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片上，完成标高校核任务 | 校核放置垫片是否正确。
| 第三点标高测量 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片放置位置，完成第二点标高测量任务 | 根据实测度数计算所需垫片厚度。
| 放置垫片3 | 10mm垫片 | 请选择工具“10mm垫片”，放置墙板连接处，完成放置垫片任务 | 根据实测度数计算所需垫片厚度。
| 第三点标高校核 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片上，完成标高校核任务 | 校核放置垫片是否正确。
| 第四点标高测量 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片放置位置，完成第二点标高测量任务 | 根据实测度数计算所需垫片厚度。
| 放置垫片4 | 5mm垫片 | 请选择工具“5mm垫片”，放置墙板连接处，完成放置垫片任务
| 第四点标高校核 | 塔尺 | 请选择工具“塔尺”，放置垫片上，完成标高校核任务 | 校核放置垫片是否正确。
接缝处理 | 安装橡塑棉条 | 橡塑棉条 | 请选择工具“橡塑棉条”，放置墙板接缝处，完成安装橡塑棉条任务 | 将橡塑棉条安装在外墙外侧边线上
支撑准备 | 长支撑准备 | 长支撑 | 请选择工具“长支撑”，摆放在待施工处，完成斜支撑准备任务。 | 将支撑摆放在待施工处，每块墙板需要长短支撑各两件。
| 短支撑准备 | 短支撑 | 请选择工具“短支撑”，摆放在待施工处，完成斜支撑准备任务。 | 将支撑摆放在待施工处，每块墙板需要长短支撑各两件。
分仓准备 | 分仓料制拌 | 分仓料、水、拌合罐、料斗 | 请选择工具“分仓料、水、拌合罐、料斗”，放入搅拌器内，完成坐浆料制拌任务。 | 先放入拌合水，在根据配合比放入座浆料，将称量好的物料投入搅拌机，搅拌90秒，分仓料强度等级不应低于被连接构件的混凝土强度等级，砂浆配合比(水泥:砂:水=1:2:0.6)砂浆流动度70-90mm，1天抗压强度值30MPa，严格按照规范和设计要求执行。
| 吊运分仓料 | 塔吊 | 请选择“塔吊”，吊起料斗至待施工处，完成吊运坐浆料任务。
| 分仓处理 | 灰铲、灰桶 | 请选择工具“灰铲、灰桶”，放入搅拌器内，完成坐浆任务。 | 灌浆“分仓”作业要根据灌浆部位长度及空腔容积大小进行，分仓长度一般控制在1.0-3.0m之间。 灌浆分仓材料通常采用抗压强度为50MPa的坐浆料进行分仓施工。
吊装试吊 | 吊具选型 | 平衡吊梁 | 请选择工具“平衡吊梁”，完成吊具选型任务。 | 预制墙板吊装时，为了保证墙体构件整体受力均匀，应采用H型钢焊接而成的专用吊梁（即模数化通用吊梁），专用吊梁下方设置专用吊钩，用于悬挂吊索，进行不同类型预制墙体的吊装。
| 核对构件信息 | 预制剪力墙清单、构件标牌 | 请打开“预制剪力墙清单、构件标牌”，与构件标牌核对，完成核对构件信息任务。 | 吊装施工前由质量工程师核对墙板型号、尺寸，检查质量无误后，由专人负责挂钩，待挂钩人员撤离至安全区域时，
| 挂钩 | 平衡吊梁、挂钩 | 请选择“平衡吊梁、挂钩、尺寸2100mm”，进行挂钩，完成挂钩任务。 | 根据各预制构件吊装时不同尺寸、重量，及不同的起吊点位置，设置模数化吊点，外墙板1，吊点间距为2350mm,请选择合适的吊点间距，确保预制构件在吊装时吊装钢丝绳保持竖直。待挂钩人员撤离至安全区域时，试吊起吊。
| 试吊起吊 | 塔吊 | 请选择工具“塔吊”，吊钩缓慢上升，完成试吊起吊任务。 | 由下面信号工确认构件四周安全情况，确认无误后进行试吊，指挥缓慢起吊。 起吊到距离地面约0.5m左右时，进行起吊装置安全确认，确定起吊装置安全后，继续起吊作业。
墙板吊装就位 | 墙板就位 | 镜子 | 请选择工具“镜子”，放入镜子，检查墙板下口套筒与连接钢筋位置是否对准，完成墙板就位任务。 | 预制墙板吊运至施工楼层距离楼面500mm时，略作停顿，安装工人对着楼地面上弹好的预制墙板定位线扶稳墙板，并通过小镜子检查墙板下口套筒与连接钢筋位置是否对准，检查合格后缓慢落钩，使墙板落至找平垫片上就位放稳。
| 安装斜支撑 | 短支撑、长支撑 | 请选择工具“短支撑、长支撑”，完成安装支撑任务。 | 斜向支撑主要用于固定与调整预制墙体，确保预制墙体安装垂直度，加强预制墙体与主体结构的连接，确保灌浆和后浇混凝土浇筑时，墙体不产生位移。
| 紧固斜支撑 | 电动扳手 | 请选择工具“电动扳手”，紧固螺丝，完成紧固斜支撑任务。 | 装配体系预制墙板外墙板就位后，采用长短两条斜向支撑将预制墙板临时固定。
构件调整 | 左右位置调整 | 撬棍 | 请选择工具“撬棍”，撬起移动墙底，完成左右位置调整任务。 | 用撬棍拨动墙板对预制墙板微调。
| 核查前后位置 | 短支撑、钢卷尺 | 请选择工具“短支撑、钢卷尺”，量取200mm控制线到墙体边缘距离，完成核查前后位置任务。 | 采用钢卷尺检查墙体两端距控制线的距离是否相等，调整短支撑调节墙板位置
| 前后位置调整 | 短支撑 | 请选择工具“短支撑”，转动短支撑，完成前后位置调整任务。 | 通过短支撑调整墙板水平位置，外墙板就位，以控制线为初步就位基准调整墙边线距控制线的距离偏差小于3mm .
| 垂直度检查 | 靠尺 | 请选择工具“靠尺”，调节长支撑，转动长支撑调节杆，完成垂直度调整任务 | 请使用靠尺校准墙板垂直度。(构件垂直度允许偏差为5mm)，调整长支撑以调整墙板垂直度，经检查预制墙板水平定位、标高及垂直度调整准确无误后紧固斜向支撑。
| 平整度检查 | 靠尺、塞尺 | 请选择工具“靠尺、塞尺”，靠于两面墙体接缝处，完成平整度检查任务。 | 请使用靠尺和塞尺测量相邻墙侧面的平整度，最终以外墙面为定位基准，确保相邻外墙面平整度偏差小于3mm
| 紧固斜向支撑 | 电动扳手 | 请选择工具“电动扳手”，紧固斜支撑螺丝，完成紧固斜向支撑任务。 | 经检查预制墙板水平定位、标高及垂直度调整准确无误后，紧固斜向支撑，卸去吊索卡环。
取钩 | 取钩 | 爬梯 | 请选择工具“爬梯”，将爬梯靠在墙板上，操作员爬上爬梯，去掉吊钩，完成取钩任务。 | 确定墙板调整固定后，通过爬梯释放吊钩。
分仓封堵 | 分仓封堵 | 勾缝抹子、托灰板 | 请选择工具“勾缝抹子、托灰板”，完成分仓封堵任务。 | 在装配式剪力墙结构预制墙板安装固定及校正完毕后 分仓施工作业时，首先用与封缝高度相同宽度的木条放置在分仓位置的一侧，再用小于缝高的勾缝抹子将坐浆料在另一侧勾嵌人分仓部位，施工时要控制好坐浆料的宽度在20~30mm之间，并保证其与主筋间的距离。坐浆料分仓时要确保严密，不得有任何缝隙，以免在灌浆施工时发生侧漏。 坐浆分仓作业完成后，不得对构件及构件的临时支撑体系进行扰动。待24h后，方可进行灌浆施工。

## 叠合板装配
一级工序 | 二级工序 | 工具 | 动画提示 | 语音提示
构件质量检查 | 外观质量检查 | 钢卷尺、叠合板、叠合板模板图 | 请选择工具“钢卷尺、叠合板、叠合板模板图”，测量构件外观尺寸，完成外观质量检查任务 | 核对图纸，采用观察法检查叠合板有无损坏，开裂、采用实测法检查叠合板的外观尺寸、钢筋型号是否合格。 垫木：支撑和垫高叠合板，防止损坏叠合板，放置于对应吊点位置叠合板下方。
| 预埋件检查 | 叠合板模板图 | 请打开“叠合板模板图”，核对预埋件数量及吊钉牢固程度，完成预埋件检查任务 | 核对图纸，采用观察法检查叠合板吊点、线盒等预埋件数量是否齐全。
施工准备 | 安全防护准备 | 工业手套、安全帽、工装、工业口罩、劳保鞋 | 请选择工具“安全帽，劳保鞋、工业口罩、工装、工业手套”，正确穿戴劳保用品，完成操作人员准备任务 | 进入施工现场：必须正确佩戴安全帽，劳保鞋、工业口罩、工装、工业手套
| 操作人员认知 | 信号员A、操作员BCD、操作员E | 请选择工具“信号员A、操作员B、C、D、E，”，完成操作人员认知任务 | 信号员A：主要负责指挥； 操作员BCD：主要负责楼面叠合板安装 操作员E:主要负责构件挂钩
定位放线 | 构件信息核对 | 叠合板构件信息表 | 请选择“叠合板构件信息表”，完成场地检查及清扫任务 | 根据叠合板构件信息表，核对构件编号，构件位置信息
| 测量放线 | 钢卷尺 | 请选择工具“钢卷尺”，完成测量放线任务 | 支撑点定位放线应距离墙体距离一般为500mm
| 标高控制线 | 水准仪、塔尺 | 请选择工具“水准仪、塔尺”，完成标高控制线任务 | 引测基准标高，将标高控制线501mm线测设至墙体上，利用钢卷尺将标高引测至板底标高，控制板底水平。
搭设支撑 | 独立支撑三角撑 | 三角撑 | 请选择工具“三角撑”，完成独立支撑三角撑任务 | 打开三脚架，每个腿夹角为120度。三脚架回转中心距离墙边800~1000mm，距离板边400~800mm。
| 搭设支撑撑杆 | 撑杆 | 请选择工具“撑杆”，完成搭设支撑撑杆任务 | 将撑杆安装到三脚架上，并锁扣到位。
| 安装支撑顶托 | 顶托 | 请选择工具“顶托”，完成安装支撑顶托任务 | 将顶托安装到撑杆顶部。
| 放置支撑龙骨 | 龙骨 | 请选择工具“龙骨”，完成放置支撑龙骨任务 | 将木方安装到顶托凹槽里，将撑杆举升延长到距离楼板底部标高附近。
| 调整水平 | 线绳 | 请选择工具“线绳”，调节撑杆高度，完成调整水平任务 | 在木方正上方的预制墙板上拉棉线，棉线标高与楼板底部标高一致。微调顶撑螺纹套，将木方上表面标高同棉线标高。
| 放板位置线 | 钢卷尺、标记笔、墨斗 | 请选择工具“钢卷尺、标记笔、墨斗”，完成放板边线、位置线任务 | 叠合楼板安装位置弹线:在墙上端弹出搭接位置线。量取距离墙中心90mm，为板边线。叠合楼板与墙体搭接处垫泡沫条(搭接1cm)
吊装准备 | 吊具选择 | 平衡吊架 | 请选择工具“平衡吊架”，完成吊具选择任务 | 在安袭吊具时 应根据构件重量、形状，选择合适钢丝绳及吊具，揽风绳应放置在叠合板正面，以便于操作
| 连接构件 | 叠合板 | 请选择工具“叠合板”，完成连接构件任务 | 用带锁扣的挂钩钩住叠合楼板桁架筋，挂钩位置只允许挂叠合板中示意位置，按设计图纸挂四个点
| 试吊 | 塔吊 | 请选择工具“塔吊”，完成试吊任务 | 将构件吊离地面，观测构件是否基本水平，各吊点是否受力，构件基本水平、吊点全部受力后起品。
起吊安装 | 构件吊装 | 塔吊 | 请选择工具“塔吊”，完成构件吊装任务 | 叠合板吊装时应慢起慢落，应避免与其他构件相撞，叠合板在吊装过程中注意叠合板两侧的锚固筋不要与其他叠合板的锚固筋缠绕，避免损坏叠合板。 叠合板吊装过程中，在作业面500mm左右时，略作停顿，确认整合板方向与设计一致
| 叠合板安装 | 叠合板 | 请选择工具“叠合板”，完成叠合板安装任务 | 操作人员牵引缆风缆使构件缓慢下降。 注意:构件在空中吊运时 构件底下不得有人员活动，安装操作人员必须将安全带 防坠器与固定挂点可靠位置连接。 根据叠合板位置调整叠合板方向进行定位。叠合板停稳慢放，以免吊装放置时冲击力过大导致板面损坏。
| 构件调整 | 撬棍 | 请选择工具“撬棍”，完成构件调整任务 | 根据图纸所示构件位置以及箭头方向就位，就位同时观察楼板预留孔洞与水电图纸的相对位置，通过这些参照构件检查叠合板上标注的筒头是否正确。构件安装时短边深入梁/叠合板上10mm，构件长边与梁或板与板拼缝按设计图纸要求安装临时支撑应在后浇带混凝土强度达到设计要求后方可拆除。
| 摘吊钩 | 吊钩 | 请选择工具“吊钩”，完成摘吊钩任务 | 确认支撑受力均匀无松动 楼面指挥向塔吊司机发出下均指令 取出吊钩。